# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от  19 августа 2011 года № 66

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов  в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва

на территории МО Хваловское сельское поселение

4 декабря 2011 года

В целях содействия избирательным комиссиям в организации и проведения выборов 4 декабря 2011 года, в соответствии с Федеральным законом 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва на территории  МО Хваловское сельское поселение 4 декабря 2011 года  согласно приложения № 1.

2. Образовать рабочую группу для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва на территории   МО Хваловское сельское поселение  4 декабря 2011 года и утвердить ее состав  согласно приложения № 2.

3. Просить отдел внутренних дел Волховского района:

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва, в том числе охрану помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных  средств перевозящих избирательные документы;

3.2. Принять меры по пресечению противоправной  агитационной деятельности и информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и мерах, принятых в соответствии с законодательством, в том числе по привлечению виновных к ответственности.

4. Образовать избирательные комиссии в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям необходимые для работы помещения и технологическое оборудование.

6. Обеспечить избирательные комиссии необходимыми  транспортными средствами и средствами связи.

7. Обеспечить на территории избирательных участков специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.

8. Директору МУКС Хваловский Досуговый центр  Андреевой Л.В. организовать в день проведения выборов массовые гулянья, концерты художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятии, торжественное чествование впервые голосующих граждан.

9. Просить ОАО «Волховский ЖКК» (директор Романов В.Г.) обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и зданиях, где расположены избирательные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Хваловское сельское поселение                                       Т.А.Снегирева

Исп. М.В. Фальман 39-632

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 66 от 19.08.2011

(приложение № 1)

План мероприятий

по подготовке и проведению выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва

на территории МО Хваловское сельское поселение

4 декабря 2011 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в уточнении списков избирателей | постоянно | Глава администрации Снегирева Т.А. Специалисты: Фальман М.В. Цыпленкова Н.В. |
| 2 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Ежемесячно | Фальман М.В. |
| 3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организационно- техническом обеспечении выборов: - предоставление помещений и их охрана; - обеспечение автотранспортом; - обеспечение средствами связи | Октябрь, ноябрь 2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. Участковый уполномоченный (по согласованию) |
| 4 | Проведение конкурса среди молодых избирателей на лучший информационный продукт (информационный плакат, приглашение на выборы для впервые голосующего, видеопроект) | Октябрь, ноябрь 2011 | Руководитель клуба молодого избирателя Паутова И.В. |
| 5 | Заседание Молодежного совета при главе муниципального образования по вопросам предстоящих выборов | Сентябрь 2011 | Глава муниципального образования Бугай С.М. |
| 6 | Проведение работы со старостами населенных пунктов поселения по оказанию содействия в организации и проведении выборов, а также с целью повышения избирательной активности населения в день голосования | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. |
| 7 | Приобретение сувениров для впервые голосующих | Ноябрь 2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. |
| 8 | Определение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | Не позднее 01.11.2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. |
| 9 | Подготовка перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения массовых мероприятий при проведении предвыборной агитации | Не позднее 01.11.2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. |
| 10 | Закрепление автотранспорта за избирательным участком | Ноябрь 2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. Председатель избирательной комиссии |
| 11 | Обеспечение возможности голосования в день выборов людей с ограниченными возможностями | 04.12.2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. Председатель избирательной комиссии |
| 12 | Подготовка и утверждение графика закрепления предприятий торговли и общественного питания для работы на избирательном участке в день голосования либо в непосредственной близости к ним | Не позднее 04.11.2011 | Отдел потребительского рынка администрации; Глава администрации Снегирева Т.А. Председатель избирательной комиссии |
| 13 | Организация контроля за своевременным открытием помещений для голосования в день голосования на выборах | 04.12.2011 | Глава администрации Снегирева Т.А. Председатель избирательной комиссии |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

МО Хваловское сельское поселение

№ 66 от 19.08.2011

(приложение № 2)

Состав

рабочей группы для оперативного решения вопросов,

связанных с подготовкой и проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва

на территории МО Хваловское сельское поселение

4 декабря 2011 года

| Руководитель рабочей группы: Снегирева Татьяна Александровна | Глава администрации МО Хваловское сельское поселение |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя рабочей группы: Ульяшова Ирина Александровна | Ведущий специалист администрации МО Хваловское сельское поселение-зам. главы |
| Члены рабочей группы |  |
| Нуриманова Вера Павловна | Директор Хваловской школы (по согласованию) |
| Андреева Лариса Викторовна | Директор МУКС Хваловский Досуговый центр |
| Паутова Ирина Витальевна | Заведующая Хваловской сельской библиотекой |
| Ложкина Галина Валентиновна | Заведующая Хваловским ФАП (по согласованию) |
| Секретарь рабочей группы: Фальман Марина Владимировна | Ведущий специалист администрации МО Хваловское сельское поселение |