Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ |  | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |  |  |
| 1.Муниципальная программа муниципального образования "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании " |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальной службы Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих |  | Целевые показатели достигнуты | 90,0 | 50,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2. Муниципальная программа муниципального образования "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня общественной безопасности" Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах местного значения» | Расходы на приобретение и установку видеокамер Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность. Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров На обслуживание местной системы оповещения на территории Волховского муниципального района |  | Целевые показатели достигнуты | 440,5 | 409,2 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3.Муниципальная программа муниципального образования "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Целевые показатели достигнуты | 4567,9 | 3679,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 4.Муниципальная программа муниципального образования " Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение " |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | Реализация областного закона от 16 февраля 2024года №10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" |  | Целевые показатели достигнуты | 2791,0 | 2791,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5. Муниципальная программа муниципального образования "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения" Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" | Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | Целевые показатели достигнуты | 4422,3 | 2614,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 6. Муниципальная программа муниципального образования «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских поселений" Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования |  | Целевые показатели достигнуты | 349,8 | 301,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 7. Муниципальная программа муниципального образования "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры" | Субсидии бюджетным учреждениям Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" На проведение ремонтных работ учреждений культуры поселений Волховского муниципального района |  | Целевые показатели достигнуты | 4632,2 | 4632,2 | Высокий уровень эффективности |  |
| 8. Муниципальная программа муниципального образования «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  | Целевые показатели достигнуты | 70,0 | 10,0 | Запланированный уровень эффективности |  |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение			              П.П. Саутыч